PLAN DE TRABAJO

Focusly

Planificación de sprints, equipo, recursos, riesgos y calidad para el desarrollo del MVP

| Versión del documento | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | 4 de septiembre de 2026 |
| Basado en | Focusly — ERS v1.1 y DDS v1.0 |
| Metodología | Scrum, sprints de 2 semanas |
| Equipo | 5 integrantes (mismo patrón de LearnFex y LectoGo) |
| Inicio del proyecto | 1 de agosto de 2026 |
| Fin estimado | 31 de octubre de 2026 (3 meses) |
| Dedicación | 10–12 horas/semana por integrante |

# 1. Introducción

Este Plan de Trabajo organiza la construcción del MVP de Focusly a partir de lo definido en el ERS v1.1 y el DDS v1.0: equipo, cronograma de sprints, asignación de módulos, recursos técnicos, riesgos, estrategia de calidad y comunicación. Sigue el mismo patrón de planificación usado en LearnFex y LectoGo (Scrum, sprints de dos semanas, equipo de 5 integrantes).

# 2. Objetivos del Plan

- Distribuir los 16 requisitos funcionales y 7 módulos del DDS en sprints ejecutables de dos semanas.

- Definir roles y responsabilidades claras dentro del equipo de 5 integrantes.

- Establecer el cronograma completo desde el inicio (1 de agosto de 2026) hasta la entrega final (31 de octubre de 2026).

- Anticipar riesgos técnicos y de cronograma, con acciones preventivas concretas.

- Definir la estrategia de calidad (pruebas automatizadas, criterios de aceptación) y de comunicación del equipo.

# 3. Alcance del Proyecto

El alcance del desarrollo corresponde exactamente al MVP cerrado en el ERS v1.1: autenticación con Google, gestión de perfil, temporizador Pomodoro con persistencia de sesiones, gestión de tareas, frases motivacionales, modo oscuro y administración de usuarios (RF-001 a RF-016, módulos MOD-01 a MOD-07 del DDS). Quedan fuera de alcance las funcionalidades listadas en la sección 6.4 del ERS (notificaciones, sincronización de calendario, app móvil nativa, modo offline, etc.), reservadas para versiones futuras.

# 4. Equipo del Proyecto

## 4.1 Roles

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Scrum Master / Líder Técnico | Facilita las ceremonias Scrum, da seguimiento al tablero, resuelve bloqueos, coordina con el backend en decisiones de arquitectura y despliegue. |
| Desarrollador(a) Backend | Implementa la API REST (Node.js + Express), el esquema Prisma/MySQL, la integración con Google OAuth, la emisión de JWT y las migraciones. |
| Desarrollador(a) Frontend (1) | Implementa las pantallas de autenticación, perfil y panel principal, y la integración con React Query para el consumo de la API. |
| Desarrollador(a) Frontend (2) | Implementa el temporizador Pomodoro, la gestión de tareas, las frases motivacionales y el modo oscuro. |
| Diseñador(a) UX / QA | Define los mockups y el sistema visual (claro/oscuro), y ejecuta las pruebas funcionales y de usabilidad en cada sprint. |

## 4.2 Capacidad del Equipo

- Cada integrante dedica entre 10 y 12 horas semanales al proyecto, compatibles con sus estudios.

- Capacidad total del equipo: 50–60 horas-persona por semana (100–120 horas-persona por sprint de dos semanas).

- El equipo se reúne presencialmente 3 veces por semana: lunes, jueves y sábado.

# 5. Cronograma General

El proyecto se organiza en un Sprint 0 (preparación técnica, una semana) seguido de 6 sprints de desarrollo de dos semanas cada uno, del 1 de agosto al 31 de octubre de 2026 (13 semanas, dentro del límite de 3 meses del ERS). La Planificación de cada sprint se realiza el lunes; la Revisión y Retrospectiva, el sábado de la segunda semana.

| Sprint | Fechas | Enfoque principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 1 – 8 ago 2026 | Preparación técnica: repositorios, entornos, scaffolding. |
| Sprint 1 | 10 – 22 ago 2026 | MOD-01 Autenticación (Google OAuth + JWT) y MOD-02 Gestión de Perfil. |
| Sprint 2 | 24 ago – 5 sep 2026 | MOD-04 Gestión de Tareas (CRUD completo). |
| Sprint 3 | 7 – 19 sep 2026 | MOD-03 Temporizador Pomodoro (con persistencia) y MOD-05 Frases Motivacionales. |
| Sprint 4 | 21 sep – 3 oct 2026 | MOD-06 Modo Oscuro, MOD-07 Administración de Usuarios y ajustes responsive. |
| Sprint 5 | 5 – 17 oct 2026 | Endurecimiento: seguridad, pruebas automatizadas, rendimiento y carga. |
| Sprint 6 | 19 – 31 oct 2026 | QA final, usabilidad, documentación y despliegue a producción. |

## 5.1 Ceremonias Scrum

| Ceremonia | Frecuencia | Día |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Cada sprint | Lunes (inicio del sprint) |
| Daily stand-up (breve) | 3 veces/semana | Lunes, jueves y sábado (presencial) |
| Sprint Review | Cada sprint | Sábado (fin del sprint) |
| Sprint Retrospective | Cada sprint | Sábado, después de la Review |

# 6. Backlog Detallado por Sprint

## Sprint 0 — Preparación Técnica (1 – 8 ago 2026)

- Crear el repositorio en GitHub (monorepo o repos separados backend/frontend) y el tablero en GitHub Projects.

- Crear el proyecto en Railway (servicio backend + instancia MySQL) y el proyecto en Vercel (frontend).

- Configurar credenciales OAuth 2.0 en Google Cloud Console (Client ID / Client Secret) para los entornos de desarrollo y producción.

- Scaffolding del backend: Node.js + Express, estructura de carpetas del DDS (controllers/services/repositories/middlewares/routes), Prisma inicializado.

- Scaffolding del frontend: React + Vite, React Router, estructura de carpetas del DDS (pages/components/hooks/context/api).

- Definir y aplicar la migración inicial de Prisma (modelos User, Task, PomodoroSession, MotivationalPhrase) y su seed de frases motivacionales.

- Configurar variables de entorno en ambos hostings y el pipeline básico de GitHub Actions (lint + tests).

## Sprint 1 — Autenticación y Perfil (10 – 22 ago 2026)

Módulos: MOD-01, MOD-02 · Requisitos: RF-001, RF-002, RF-003, RF-004

- Backend: flujo OAuth 2.0 completo (/auth/google, /auth/google/callback), verificación de id_token, creación automática de usuario, emisión de JWT.

- Backend: middlewares authenticate.js y authorize(role).

- Backend: endpoints de perfil (/profile GET/PATCH).

- Frontend: pantalla de acceso ("Continuar con Google"), manejo de sesión en AuthContext, pantalla de perfil.

- QA: pruebas del flujo de login/registro, incluyendo cancelación del consentimiento y token inválido.

## Sprint 2 — Gestión de Tareas (24 ago – 5 sep 2026)

Módulo: MOD-04 · Requisitos: RF-007, RF-008, RF-009, RF-010, RF-011

- Backend: endpoints CRUD de tareas (/tasks), siempre acotados al usuario autenticado.

- Frontend: pantalla de lista de tareas, formulario de creación/edición, confirmación de eliminación, marcado de completada.

- Integración de React Query para listar, crear, editar y eliminar tareas con invalidación de caché.

- QA: pruebas de aislamiento entre usuarios (un usuario no debe ver ni modificar tareas de otro).

## Sprint 3 — Pomodoro y Motivación (7 – 19 sep 2026)

Módulos: MOD-03, MOD-05 · Requisitos: RF-005, RF-006, RF-012

- Frontend: temporizador Pomodoro (iniciar, pausar, reanudar, reiniciar) completamente en el cliente.

- Backend: endpoint para registrar sesiones Pomodoro completadas (/pomodoro-sessions) y notificación visual al finalizar un ciclo.

- Backend: endpoint de frase motivacional aleatoria (/phrases/random) y seed de contenido inicial.

- Frontend: integración de la frase motivacional en el panel principal.

- QA: pruebas de precisión del temporizador y de persistencia correcta de las sesiones.

## Sprint 4 — Personalización y Administración (21 sep – 3 oct 2026)

Módulos: MOD-06, MOD-07 · Requisitos: RF-013, RF-014, RF-015, RF-016 · RNF-007, RNF-008

- Frontend: ThemeContext y cambio entre modo claro/oscuro en toda la interfaz.

- Backend: endpoints de administración (/users, /users/:id/role) protegidos con authorize("ADMIN").

- Frontend: panel de administración (lista de usuarios, cambio de rol).

- Ajustes de diseño responsive en todas las pantallas (computador, tablet, teléfono).

- QA: pruebas de control de acceso (un usuario sin rol de administrador no debe poder acceder al panel).

## Sprint 5 — Endurecimiento (5 – 17 oct 2026)

Requisitos no funcionales: RNF-001, RNF-002, RNF-003, RNF-005, RNF-009, RNF-010

- Escribir pruebas automatizadas: Jest + Supertest en el backend (por módulo), Vitest + React Testing Library en el frontend.

- Pruebas de carga con hasta 100 usuarios concurrentes simulados.

- Revisión de seguridad: expiración y verificación del JWT, CORS, variables de entorno.

- Optimización de tiempos de respuesta (índices en MySQL, revisión de consultas Prisma).

- Corrección de errores identificados en sprints anteriores.

## Sprint 6 — QA Final y Despliegue (19 – 31 oct 2026)

- Pruebas de usabilidad con usuarios representativos (estudiantes).

- Pruebas de compatibilidad en Chrome, Edge, Firefox y Safari.

- Revisión final de la matriz de trazabilidad (ERS ↔ DDS ↔ implementación).

- Documentación final (README de cada repositorio, guía de variables de entorno).

- Despliegue a producción en Vercel y Railway, verificación end-to-end en el entorno productivo.

- Entrega y aprobación del proyecto por parte del cliente.

# 7. Recursos Técnicos

| Categoría | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Control de versiones | GitHub | Repositorios, Pull Requests, revisión de código. |
| Gestión del proyecto | GitHub Projects | Tablero Scrum (backlog, sprint actual, terminado). |
| Frontend | React + Vite | Interfaz de usuario (SPA responsive). |
| Gestión de datos de servidor | React Query | Cacheo, sincronización y estados de carga/error de la API. |
| Backend | Node.js + Express.js | API REST. |
| Acceso a datos | Prisma ORM | Modelado y consultas sobre MySQL. |
| Base de datos | MySQL | Persistencia de usuarios, tareas, sesiones Pomodoro y frases. |
| Autenticación | Google Identity Services (OAuth 2.0) + jsonwebtoken | Inicio de sesión delegado y emisión de JWT propio. |
| Hosting frontend | Vercel | Despliegue continuo con preview por Pull Request. |
| Hosting backend + BD | Railway | Despliegue del backend y la instancia MySQL. |
| CI/CD | GitHub Actions | Lint y pruebas automáticas en cada Pull Request. |
| Pruebas backend | Jest + Supertest | Pruebas unitarias y de integración de la API. |
| Pruebas frontend | Vitest + React Testing Library | Pruebas de componentes e interacción. |
| Comunicación del equipo | WhatsApp/Discord + reuniones presenciales | Coordinación diaria y ceremonias Scrum. |

## 7.1 Presupuesto

El ERS no define límites de presupuesto. Para el desarrollo del MVP se utilizan únicamente los planes gratuitos de cada herramienta:

| Herramienta | Plan usado | Riesgo de costo |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Free | Ninguno para repositorios públicos o privados de este tamaño de equipo. |
| Vercel | Hobby (gratuito) | Bajo; el tráfico esperado del MVP está muy por debajo de los límites del plan gratuito. |
| Railway | Plan gratuito con créditos mensuales limitados | Medio: el backend + MySQL corriendo 24/7 durante 3 meses puede acercarse al límite de créditos gratuitos hacia el final del proyecto. Ver riesgo R-06 en la sección 8. |
| Google Cloud (OAuth) | Gratuito | Ninguno; las credenciales OAuth no tienen costo por sí solas. |

## 7.2 Matriz RACI

R = Responsable, A = Aprueba, C = Consultado, I = Informado.

| Actividad | Scrum Master | Backend | Frontend (1) | Frontend (2) | UX/QA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificación de requisitos (ERS) | A | C | C | C | C |
| Diseño técnico (DDS) | A | R | C | C | I |
| Implementación del backend | I | R | I | I | C |
| Implementación del frontend | I | C | R | R | C |
| Diseño visual (claro/oscuro, mockups) | I | I | C | C | R |
| Pruebas funcionales por sprint | I | C | C | C | R |
| Pruebas automatizadas (Jest/Vitest) | I | R | R | R | C |
| Despliegue a producción | A | R | C | C | I |
| Ceremonias Scrum | R | C | C | C | C |

# 8. Riesgos

| Código | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Acción preventiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retrasos en el desarrollo | Alto | Media | Seguimiento del tablero en cada ceremonia; ajustar el alcance del sprint antes que la fecha. |
| R-02 | Cambios frecuentes en los requisitos | Alto | Media | Validar cualquier cambio contra el ERS v1.1 vigente antes de aceptarlo en un sprint en curso. |
| R-03 | Errores durante las pruebas | Medio | Alta | Pruebas automatizadas (Jest/Supertest, Vitest) desde el Sprint 1, no solo en el Sprint 5. |
| R-04 | Problemas de compatibilidad entre navegadores | Medio | Media | Pruebas manuales en Chrome, Edge, Firefox y Safari en cada Sprint Review. |
| R-05 | Baja adopción por parte de los estudiantes | Medio | Baja | Pruebas de usabilidad tempranas (Sprint 4 en adelante) con usuarios representativos. |
| R-06 | El backend/MySQL en Railway se acerca al límite del plan gratuito | Alto | Media | Monitorear el consumo de créditos desde el Sprint 3; definir con el cliente si se migra a un plan pago antes de producción. |
| R-07 | Cambios en las políticas de Google OAuth | Alto | Baja | Seguir la documentación oficial de Google Identity Services; revisar antes de cada despliegue a producción. |
| R-08 | Un integrante del equipo no puede cumplir sus horas semanales | Medio | Media | Redistribuir tareas en la Daily del jueves; el Scrum Master reasigna prioridades del sprint. |

# 9. Plan de Calidad

## 9.1 Definición de Terminado (Definition of Done)

Una tarea se considera terminada cuando cumple todo lo siguiente:

- El código cumple el criterio de aceptación del RF correspondiente en el ERS v1.1.

- Pasó la revisión de código (Pull Request revisado por al menos un integrante distinto al autor).

- Cuenta con pruebas automatizadas para la lógica de negocio nueva (backend) o el comportamiento nuevo (frontend).

- Pasa el pipeline de CI (lint + pruebas) en GitHub Actions.

- Fue verificada manualmente por UX/QA contra el criterio de aceptación antes del Sprint Review.

## 9.2 Estrategia de Pruebas

| Nivel | Herramienta | Enfoque |
| --- | --- | --- |
| Unitarias (backend) | Jest | Servicios y utilidades (por ejemplo, verificación de JWT, reglas de negocio de tareas). |
| Integración (backend) | Supertest | Endpoints de la API REST, incluyendo control de acceso por rol. |
| Componentes (frontend) | Vitest + React Testing Library | Componentes de UI (temporizador, formularios de tareas, tema oscuro). |
| Manuales / exploratorias | UX/QA en cada Sprint Review | Flujos completos: login con Google, CRUD de tareas, Pomodoro. |
| Carga | Herramienta de carga HTTP (ej. autocannon o k6) en el Sprint 5 | Verificar RNF-001 y RNF-005 con hasta 100 usuarios concurrentes. |

## 9.3 Trazabilidad de Calidad

Cada sprint cierra verificando los RF y RNF que le corresponden según la tabla de la sección 6 (Backlog Detallado por Sprint), la sección 9 del DDS (Trazabilidad DDS–ERS) y la sección 5 del ERS (Matriz de Trazabilidad de Requisitos).

# 10. Plan de Comunicación

| Canal | Frecuencia | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Reunión presencial | Lunes, jueves y sábado | Seguimiento del sprint, resolución de bloqueos, ceremonias Scrum. |
| Tablero GitHub Projects | Continuo | Estado de cada tarea (backlog, en curso, en revisión, terminado). |
| Pull Requests en GitHub | Continuo | Revisión de código antes de integrar cambios a la rama principal. |
| Chat del equipo (WhatsApp/Discord) | Continuo | Coordinación rápida entre reuniones presenciales. |

# 11. Cierre del Proyecto

## 11.1 Criterios de Cierre

- Los 16 requisitos funcionales del ERS v1.1 están implementados y verificados contra sus criterios de aceptación.

- El frontend está desplegado en Vercel y el backend + MySQL en Railway, ambos en el entorno de producción.

- La matriz de trazabilidad ERS–DDS–implementación no muestra requisitos sin cubrir.

- El cliente/patrocinador aprueba formalmente la entrega (sección 11.2).

## 11.2 Entregables Finales

- Código fuente del backend y del frontend en GitHub, con historial de Pull Requests.

- Aplicación desplegada: frontend en Vercel (URL pública) y backend en Railway.

- Documentación: ERS v1.1, DDS v1.0 y este Plan de Trabajo v1.0.

- README de cada repositorio con instrucciones de instalación y variables de entorno.

# 12. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Sprint | Ciclo de trabajo de duración fija (dos semanas en este proyecto) en el que el equipo entrega un incremento del producto. |
| Sprint Planning | Reunión al inicio del sprint donde se selecciona y estima el trabajo a realizar. |
| Sprint Review | Reunión al final del sprint donde se demuestra el incremento construido. |
| Retrospectiva | Reunión posterior a la Review donde el equipo reflexiona sobre su forma de trabajar. |
| Definition of Done | Conjunto de criterios que una tarea debe cumplir para considerarse terminada. |
| RACI | Matriz que define quién es Responsable, quién Aprueba, a quién se Consulta y a quién se Informa por actividad. |
| CI/CD | Integración y despliegue continuos; automatización de pruebas y despliegue en cada cambio de código. |
| MVP | Producto Mínimo Viable; alcance funcional mínimo definido en el ERS v1.1. |

# 13. Control de Versiones del Documento

| Versión | Fecha | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 4 de septiembre de 2026 | Creación inicial del Plan de Trabajo, sobre la base de Focusly — ERS v1.1 y DDS v1.0. Cronograma del 1 de agosto al 31 de octubre de 2026. | Equipo de Desarrollo |

# 14. Aprobación del Documento

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente/Patrocinador | __________________ | __________ | __________ |
| Scrum Master | __________________ | __________ | __________ |
| Líder de Desarrollo | __________________ | __________ | __________ |
| Director del Proyecto | __________________ | __________ | __________ |